## Worksheet
Phase |  |  |  | Verantwortung Aufgabe |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Modul |  |  |  | Beteiligt an der Ergebniserstellung
Aufgabe
Ergebnis
PROGRAMMINITIALISIERUNG
Programmsteuerung
|  | Entscheid zur Programmfreigabe treffen |  | Programmauftraggeber
|  |  | Programmauftrag |  | Programmauftraggeber, Programmleiter
|  |  | Programmcheckliste |  | Programmauftraggeber, Programmleiter
|  |  | Programmentscheid |  | Programmauftraggeber, Programmausschussmitglied
|  | Programminitialisierung beauftragen und steuern |  | Programmauftraggeber
|  |  | Programminitialisierungsauftrag |  | Programmauftraggeber, Programmleiter
PROGRAMMDURCHFüHRUNG
Programmsteuerung
|  | Entscheid zur Phasenfreigabe Programmabschluss treffen |  | Programmauftraggeber
|  |  | Programm QS- und Risikobericht |  | Programmauftraggeber, Programm Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Programmcheckliste |  | Programmauftraggeber, Programmleiter
|  |  | Programmentscheid |  | Programmauftraggeber, Programmausschussmitglied
|  | Entscheid zur Zwischenevaluation treffen |  | Programmauftraggeber
|  |  | Programm QS- und Risikobericht |  | Programmauftraggeber, Programm Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Programmcheckliste |  | Programmauftraggeber, Programmleiter
|  |  | Programmbericht |  | Programmauftraggeber
|  |  | Programmentscheid |  | Programmauftraggeber, Programmausschussmitglied
|  | Programm steuern |  | Programmauftraggeber
|  |  | Programm QS- und Risikobericht |  | Programmauftraggeber, Programm Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Programmcheckliste |  | Programmauftraggeber, Programmleiter
|  |  | Programmentscheid |  | Programmauftraggeber, Programmausschussmitglied
Programmkoordination
|  | Phasenfreigabe Programmabschluss koordinieren |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmbericht |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmmanagementplan |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmstatusbericht |  | Programmkoordinator
|  | Programm koordinieren |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmänderungsantrag |  | Programmkoordinator, Anwendervertreter, Programm Business Analyst
|  |  | Programmänderungsstatusliste |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmarbeitsauftrag |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmerfahrungen |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmmanagementplan |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmprotokoll |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmprüfprotokoll |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmstatusbericht |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmstakeholderliste |  | Programmkoordinator, Programmauftraggeber
|  |  | Programmvereinbarungen |  | Programmkoordinator, Programmauftraggeber
|  | Zwischenevaluation koordinieren |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmbericht |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmmanagementplan |  | Programmkoordinator
PROGRAMMABSCHLUSS
Programmsteuerung
|  | Entscheid zum Programmabschluss treffen |  | Programmauftraggeber
|  |  | Programm QS- und Risikobericht |  | Programmauftraggeber, Programm Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Programmcheckliste |  | Programmauftraggeber, Programmleiter
|  |  | Programmentscheid |  | Programmauftraggeber, Programmausschussmitglied
|  |  | Programmschlussbeurteilung |  | Programmauftraggeber
|  | Programm steuern |  | Programmauftraggeber
|  |  | Programm QS- und Risikobericht |  | Programmauftraggeber, Programm Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Programmcheckliste |  | Programmauftraggeber, Programmleiter
|  |  | Programmentscheid |  | Programmauftraggeber, Programmausschussmitglied
Programmkoordination
|  | Programmabschluss koordinieren |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmerfahrungen |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmmanagementplan |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmschlussbeurteilung |  | Programmkoordinator
|  |  | Programmstatusbericht |  | Programmkoordinator