## Worksheet
Phase |  |  |  | Verantwortung Aufgabe |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Modul |  |  |  | Beteiligt an der Ergebniserstellung
Aufgabe
Ergebnis
INITIALISIERUNG
Projektsteuerung
|  | Entscheid zur Projektfreigabe treffen |  | Auftraggeber
|  |  | Checkliste |  | Auftraggeber, Projektleiter
|  |  | Projektauftrag |  | Auftraggeber, Projektleiter, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  |  | Projektentscheid Steuerung |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projektausschussmitglied, Qualitäts- und Risikomanager
|  | Initialisierung beauftragen und steuern |  | Auftraggeber
|  |  | Projektinitialisierungsauftrag |  | Auftraggeber, Projektleiter
Projektführung
|  | Entscheid zur Variantenwahl treffen |  | Projektleiter
|  |  | Checkliste |  | Projektleiter
|  |  | Projektentscheid Führung & Ausführung |  | Projektleiter, Qualitäts- und Risikomanager
|  | Initialisierung führen und kontrollieren |  | Projektleiter
|  |  | Arbeitsauftrag |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  |  | Protokoll |  | Projektleiter
|  |  | Stakeholderliste |  | Projektleiter, Auftraggeber, Business Analyst, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  |  | Stakeholderinteressen |  | Projektleiter
|  | Projektauftrag erarbeiten |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Projektauftrag |  | Projektleiter, Geschäftsprozessverantwortlicher
Projektgrundlagen
|  | Rechtsgrundlagenanalyse erarbeiten |  | Projektleiter
|  |  | Rechtsgrundlagenanalyse |  | Projektleiter, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  | Schutzbedarfsanalyse erarbeiten |  | ISDS-Verantwortlicher
|  |  | Schutzbedarfsanalyse |  | ISDS-Verantwortlicher, Projektleiter, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  | Studie erarbeiten |  | Projektleiter
|  |  | Studie |  | Projektleiter, Business Analyst, Anwendervertreter, Geschäftsprozessverantwortlicher, IT-Architekt
KONZEPT
Projektsteuerung
|  | Entscheid zur Phasenfreigabe treffen |  | Auftraggeber
|  |  | Checkliste |  | Auftraggeber, Projektleiter
|  |  | QS- und Risikobericht |  | Auftraggeber, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Projektentscheid Steuerung |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projektausschussmitglied, Qualitäts- und Risikomanager
|  | Projekt steuern |  | Auftraggeber
|  |  | QS- und Risikobericht |  | Auftraggeber, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Projektentscheid Steuerung |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projektausschussmitglied, Qualitäts- und Risikomanager
Projektführung
|  | Änderungsmanagement führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Änderungsantrag |  | Projektleiter, Business Analyst, Anwendervertreter
|  |  | Änderungsstatusliste |  | Projektleiter
|  | Leistungen vereinbaren und steuern |  | Projektleiter
|  |  | Offertanfrage |  | Projektleiter
|  |  | Evaluationsbericht |  | Projektleiter
|  |  | Vereinbarung |  | Projektleiter, Auftraggeber
|  | Phasenfreigabe vorbereiten |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  |  | Phasenbericht |  | Projektleiter
|  | Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen |  | Projektleiter
|  |  | Projekterfahrungen |  | Projektleiter
|  | Projekt führen und kontrollieren |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Arbeitsauftrag |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  |  | Protokoll |  | Projektleiter
|  | Qualitätssicherung führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Prüfprotokoll |  | Projektleiter
|  | Risiken managen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  | Stakeholdermanagement und Kommunikation führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Stakeholderliste |  | Projektleiter, Auftraggeber, Business Analyst, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  |  | Stakeholderinteressen |  | Projektleiter
Einführungsorganisation
|  | Einführungskonzept erarbeiten |  | Projektleiter
|  |  | Einführungskonzept |  | Projektleiter, Business Analyst, Anwendervertreter, Geschäftsprozessverantwortlicher
Testen
|  | Testkonzept erarbeiten |  | Testverantwortlicher
|  |  | Testkonzept |  | Testverantwortlicher, Tester, Betriebsverantwortlicher, Business Analyst, Entwickler
IT-Migration
|  | Migrationskonzept erarbeiten |  | IT-Architekt
|  |  | Migrationskonzept |  | IT-Architekt, Business Analyst, Entwickler
IT-Betrieb
|  | Betriebskonzept erarbeiten |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | Betriebskonzept |  | Betriebsverantwortlicher, Anwendungsverantwortlicher, IT-Architekt
|  |  | Vereinbarung |  | Betriebsverantwortlicher, Auftraggeber, Projektleiter
REALISIERUNG
Projektsteuerung
|  | Entscheid zur Phasenfreigabe treffen |  | Auftraggeber
|  |  | Checkliste |  | Auftraggeber, Projektleiter
|  |  | QS- und Risikobericht |  | Auftraggeber, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Projektentscheid Steuerung |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projektausschussmitglied, Qualitäts- und Risikomanager
|  | Projekt steuern |  | Auftraggeber
|  |  | QS- und Risikobericht |  | Auftraggeber, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Projektentscheid Steuerung |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projektausschussmitglied, Qualitäts- und Risikomanager
Projektführung
|  | Änderungsmanagement führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Änderungsantrag |  | Projektleiter, Business Analyst, Anwendervertreter
|  |  | Änderungsstatusliste |  | Projektleiter
|  | Leistungen vereinbaren und steuern |  | Projektleiter
|  |  | Offertanfrage |  | Projektleiter
|  |  | Evaluationsbericht |  | Projektleiter
|  |  | Vereinbarung |  | Projektleiter, Auftraggeber
|  | Phasenfreigabe vorbereiten |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  |  | Phasenbericht |  | Projektleiter
|  | Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen |  | Projektleiter
|  |  | Projekterfahrungen |  | Projektleiter
|  | Projekt führen und kontrollieren |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Arbeitsauftrag |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  |  | Protokoll |  | Projektleiter
|  | Qualitätssicherung führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Prüfprotokoll |  | Projektleiter
|  | Risiken managen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  | Stakeholdermanagement und Kommunikation führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Stakeholderliste |  | Projektleiter, Auftraggeber, Business Analyst, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  |  | Stakeholderinteressen |  | Projektleiter
Einführungsorganisation
|  | Einführung vorbereiten |  | Projektleiter
|  |  | Einführungsmassnahmen und -organisation realisiert |  | Projektleiter, Business Analyst, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  | Entscheid zur Vorabnahme treffen |  | Projektleiter
|  |  | Abnahmeprotokoll |  | Projektleiter, Betriebsverantwortlicher, Anwendervertreter, Anwendungsverantwortlicher, Entwickler, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Checkliste |  | Projektleiter
|  |  | Projektentscheid Führung & Ausführung |  | Projektleiter, Qualitäts- und Risikomanager
Testen
|  | Test durchführen |  | Testverantwortlicher
|  |  | Testprotokoll |  | Testverantwortlicher, Tester
|  |  | Testkonzept |  | Testverantwortlicher, Tester, Betriebsverantwortlicher, Business Analyst, Entwickler
|  | Testinfrastruktur realisieren |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | Testsystem |  | Betriebsverantwortlicher, Testverantwortlicher
|  |  | Testdaten |  | Betriebsverantwortlicher, Business Analyst, Testverantwortlicher
IT-Migration
|  | Migrationsverfahren realisieren |  | Entwickler
|  |  | Detailspezifikation |  | Entwickler, Business Analyst, IT-Architekt
|  |  | Migrationsverfahren |  | Entwickler, Betriebsverantwortlicher
IT-Betrieb
|  | Betrieb realisieren |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | Betriebsinfrastruktur realisiert |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | Betriebshandbuch |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | Betriebsorganisation realisiert |  | Betriebsverantwortlicher, Anwendungsverantwortlicher
|  | System in Betrieb integrieren |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | Betriebshandbuch |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | System integriert |  | Betriebsverantwortlicher, Entwickler
EINFüHRUNG
Projektsteuerung
|  | Entscheid zum Projektabschluss treffen |  | Auftraggeber
|  |  | QS- und Risikobericht |  | Auftraggeber, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Checkliste |  | Auftraggeber, Projektleiter
|  |  | Projektentscheid Steuerung |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projektausschussmitglied, Qualitäts- und Risikomanager
|  | Projekt steuern |  | Auftraggeber
|  |  | QS- und Risikobericht |  | Auftraggeber, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Projektentscheid Steuerung |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projektausschussmitglied, Qualitäts- und Risikomanager
Projektführung
|  | Änderungsmanagement führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Änderungsantrag |  | Projektleiter, Business Analyst, Anwendervertreter
|  |  | Änderungsstatusliste |  | Projektleiter
|  | Leistungen vereinbaren und steuern |  | Projektleiter
|  |  | Offertanfrage |  | Projektleiter
|  |  | Evaluationsbericht |  | Projektleiter
|  |  | Vereinbarung |  | Projektleiter, Auftraggeber
|  | Probleme behandeln und Erfahrungen nutzen |  | Projektleiter
|  |  | Projekterfahrungen |  | Projektleiter
|  | Projekt führen und kontrollieren |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Arbeitsauftrag |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  |  | Protokoll |  | Projektleiter
|  | Projektabschluss vorbereiten |  | Projektleiter
|  |  | Projekterfahrungen |  | Projektleiter
|  |  | Projektschlussbeurteilung |  | Projektleiter
|  | Qualitätssicherung führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Prüfprotokoll |  | Projektleiter
|  | Risiken managen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Projektstatusbericht |  | Projektleiter
|  | Stakeholdermanagement und Kommunikation führen |  | Projektleiter
|  |  | Projektmanagementplan |  | Projektleiter
|  |  | Stakeholderliste |  | Projektleiter, Auftraggeber, Business Analyst, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  |  | Stakeholderinteressen |  | Projektleiter
Einführungsorganisation
|  | Einführung durchführen |  | Projektleiter
|  |  | Einführungsmassnahmen durchgeführt |  | Projektleiter, Business Analyst, Geschäftsprozessverantwortlicher
|  | Entscheid zur Abnahme treffen |  | Projektleiter
|  |  | Abnahmeprotokoll |  | Projektleiter, Betriebsverantwortlicher, Anwendervertreter, Anwendungsverantwortlicher, Entwickler, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Checkliste |  | Projektleiter
|  |  | Projektentscheid Führung & Ausführung |  | Projektleiter, Qualitäts- und Risikomanager
|  | Entscheid zur Betriebsaufnahme treffen |  | Auftraggeber
|  |  | Checkliste |  | Auftraggeber, Projektleiter
|  |  | Projektentscheid Steuerung |  | Auftraggeber, Projektleiter, Projektausschussmitglied, Qualitäts- und Risikomanager
Testen
|  | Test durchführen |  | Testverantwortlicher
|  |  | Testprotokoll |  | Testverantwortlicher, Tester
|  |  | Testkonzept |  | Testverantwortlicher, Tester, Betriebsverantwortlicher, Business Analyst, Entwickler
|  | Testkonzept und -infrastruktur überführen |  | Testverantwortlicher
|  |  | Protokoll |  | Testverantwortlicher, Projektleiter
IT-Migration
|  | Altsystem ausser Betrieb setzen |  | IT-Architekt
|  |  | Altsystem abgebaut |  | IT-Architekt, Betriebsverantwortlicher, Business Analyst
|  | Entscheid zur Abnahme der Migration treffen |  | Projektleiter
|  |  | Abnahmeprotokoll |  | Projektleiter, Betriebsverantwortlicher, Anwendervertreter, Anwendungsverantwortlicher, Entwickler, Qualitäts- und Risikomanager
|  |  | Checkliste |  | Projektleiter
|  |  | Projektentscheid Führung & Ausführung |  | Projektleiter, Qualitäts- und Risikomanager
|  | Migration durchführen |  | Entwickler
|  |  | Migration durchgeführt |  | Entwickler, Betriebsverantwortlicher, Business Analyst, Anwendungsverantwortlicher
IT-Betrieb
|  | Betrieb aktivieren |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | Betriebshandbuch |  | Betriebsverantwortlicher
|  |  | Betrieb aktiviert |  | Betriebsverantwortlicher, Anwendungsverantwortlicher, Entwickler